| ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации персонифицированного дополнительного образования образования в МО «Акушинский район» Сетевое взаимодействие при реализации программ дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оценки оснащенности и достаточности собственных материально-технических, кадровых и иных ресурсов | Координатор МОЦ управления образования руководитель МОЦ | Август 2022 | Аналитическая справка по итогам оценки |  |  |
| 2. | Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия с организациями-партнерами | Координатор МОЦ управления образования руководитель МОЦ | Август 2022 | Аналитическая справка |  |  |
| Общедоступный навигатор в системе дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей | Координатор МОЦ управления образования руководитель МОЦ | август сентябрь 2022 | Заполненный муниципальный сегмент общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей |  |  |
| 2. | Обновление содержания программ дополнительного образования в соответствии с социальным заказом: -разработка разноуровневых программ | Координатор МОЦ управления образования руководитель МОЦ | август 2022 | Разработана разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа |  |  |
| 3. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей | Координатор МОЦ руководитель МОЦ | август 2022 |  |  |  |
| Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в семинарах, рабочих совещаниях по вопросам внедрения персонифицированной системы финансирования образования в МО «Акушинский район» | Координатор МОЦ управления образования ., руководитель МОЦ | в течение года |  |  |  |
| 2. | Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Координатор МОЦ руководитель МОЦ | в течение года |  |  |  |
| 3. | Выдача сертификатов и формирование реестра сертификатов дополнительного образования | Координатор МОЦ руководитель МОЦ | в течение года | Реестр сертификатов дополнительного образования |  |  |
| Совершенствование мастерства педагогических кадров дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Курсы повышения квалификации, семинары | руководитель МОЦ Руководители ОУ, педагогические работники ОУ | в течение года | Диплом, свидетельство |  |  |
| 2. | Учеба на курсах, семинарах по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических и управленческих кадров организаций дополнительного образования | руководитель МОЦ Руководители ОУ, педагогические работники ОУ | в течение года |  |  |  |
| Информационное сопровождение реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в информационной кампании и разъяснительной работы в образовательных организациях, публикации в СМИ, сети «Интернет», на сайтах и сетевых сообществах, информирующих о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Координатор МОЦ управления образования руководитель МОЦ Руководители ОУ, педагогические работники ОУ | в течение года | Ссылки на сайты, группы социальных сетей, СМИ, информирующих о реализации проекта |  |  |
| 2. | Проведение презентации дополнительных | Координатор МОЦ управления образования руководитель МОЦ | сентябрь 2022 | Мотивация учащихся, сохранность контингента и формирование контингента для обучения по новым программам ДООП |  |  |
|  | общеобразовательных программ: день открытых |  |  |  |  |  |
|  | дверей |  |  |  |  |  |

| Мероприятия по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение получения сертификатов дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет (100%) | Все руководители ОО, ДОУ и ДОП Акушинского муниципального района. Координатор МОЦ Руководитель МОЦ | до 15.09.2022 |  |
|  | Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых | Руководители ОО, ДОУ Акушинского муниципального района Координатор МОЦ Руководитель МОЦ | до 31.12.2022 |  |
|  | Аттестация педагогов как педагогов дополнительного образования. Повышение квалификации педагогов, участие в семинарах, вебинарах по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических и управленческих кадров организации. Перепрофилирование педагогов. | Руководители ОО, ДОУ, ДОП Акушинского муниципального района | до 31.12.2022(по факту получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых) |  |
|  | Разработка и реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ организациями, имеющими лицензию на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых | Руководители ОО, ДОУ, ДОП Акушинского муниципального района | до 01.08.2022 г. |  |
|  | Разработка и реализация программ дополнительного образования в дистанционной, сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов Акушинского муниципального района | Руководители ОО, ДОУ, ДОП Акушинского муниципального района | до 01.08.2022 |  |
|  | Разработка и реализация образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в рамках мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей. | Руководители ОО, ДОУ, ДОП Акушинского муниципального района | Каникулярный период |  |
|  | Разработка и реализация очно-заочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий по направленностям «Российское движение школьников», «Юнармия» | Управление образования,Руководители ОО, ДОУ, ДОП Акушинского муниципального района | с 1.09. по 1.10.2022 |  |
|  | Размещение в Региональном навигаторе всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей и взрослых | Координатор МОЦ .Руководители ОО, ДОУ, ДОП Акушинского муниципального района Руководитель МОЦ (контроль) | до 02.08.2022 |  |
|  | Организация зачисления обучающихся на программы дополнительного образования через Региональный навигатор | Координатор МОЦ.Руководители ОО, ДОУ, ДОП Акушинского муниципального района Руководитель МОЦ (контроль) | с 01.08.2022 |  |