РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АКУШИНСКИЙ РАЙОН»

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»

с. Акуша                                  akushauos@mail.ru      тел.21-3-90; 21-3-92.

№  180\1                                                                        «19»  декабря   2022 г.

Приказ

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации целевой модели наставничества педагогических работников в МО «Акушинский район»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнении постановления Министерства просвещения РФ от 25.12.20219 № Р- 145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по реализации целевой модели Наставничества (приложение №1).

2.Начать внедрение целевой модели наставничества педагогических работников  в МО «Акушинский район».

3.РМК (Гусенова Н.М.) осуществить  системное информационное сопровождение деятельности по реализации целевой модели наставничества.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5.Разместить настоящий приказ на официальном сайте УО  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации МО «Акушинский район» Чартаева Б. Г.

Приложение: на__ л. в 1 экз.

М. Каримгаджиев

Начальник

Исп.: Н.Гусенова

89288761313

Приложение №1 к приказу Управления образования администрации  МО «Акаушинский район» от 19.12.2022г. №180\1

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации Модели наставничества в системе образовании
МО «Акушинский район»

| № | Содержание деятельности/разделы | Сроки | * Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Модели наставничества |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение Положения о наставничестве в образовательном пространстве МО «Акушинский район» | Сентябрь- январь 2023 г | Муниципальный куратор, ответственные по ОО | Положение о наставничестве в образовательном пространстве |
| 1.2. | Проведение семинара совещания «Внедрение целевой модели наставничества в образовательном пространстве МО «Акушинский район» | Февраль 2023г | Муниципальный куратор. | Ознакомление с нормативными документами РФ, РД, опытом организации наставничества в образовательных организациях РД |
| 1.3. | Создание рабочих групп по разработке Модели наставничества в образовательном пространстве Акушинского района | Февраль - март | Муниципальный куратор. | Сетевое взаимодействие педагогов в деятельности рабочих групп |
| 1.4. 1 | Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества в образовательном пространстве | Февраль - март | Муниципальный куратор, ответственные по ОО | Модель наставничества в образовательном пространстве |
| 2. | Разработка нормативной и регламентирующей документации |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Приказа по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в | Декабрь | Муниципальный куратор | Приказ по Управлению образования «О внедрении целевой |

| ■ | образовательном пространстве МО «Акушинский район»в формате «педагог-педагог» |  |  | модели наставничества в образовательном пространстве МО «Акушинский район» в формате «педагог- педагог» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з, | Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательных организаций |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка Базы макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества: | Январь- февраль 1 | Школьные кураторы, руководители 00 ’ | База макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества |
| 3.1.1. | Приказы: - 0 внедрении целевой модели наставничества, - Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта. - Об утверждении Положения о наставничестве. - О назначении куратора и наставников внедрения модели наставничества, - О формировании наставнических пар (групп). - О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества. | Декабрь- март | Муниципальный куратор, ответственные по 00 | Макеты нормативных документов |
| 3.1.2. | Разработка и доведение до образовательных организаций Примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества | Февраль | Муниципальный куратор | Банк примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества |
| 4. | Обучение Наставников (по направлениям наставничества) |  |  |  |

| 4.1. | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях | Март | Муниципальный куратор. | Согласование действий по развитию эффективного наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Обучение наставников по направлениям наставничества | В течение года | Руководители 00, школьные кураторы. | Обеспечение готовности наставников к осуществлению наставнической деятельности |
| 5. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности |  |  |  |
| 5.1. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Апрель- май | Ответственные по 00, муниципальный куратор. | Накопление и взращивание эффективного опыта наставничества |
| 5.2. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации | Май | Муниципальный куратор | Распространение передовых практик наставничества |
| 6. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности |  |  |  |
| 6.1. | Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик- наставничества и награждения лучших наставников | Сентябрь 2023 года | Муниципальный куратор. | - Обобщение опыта лучших практик наставничества. - Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества. - Награждение лучших наставников. |
| 6.2. | Оформление предложений по внесению корректив, дополнений в муниципальное положение о заработной плате работников образования в части показателей и параметров стимулирования наставнической деятельности | Сентябрь 2023 года | Муниципальный куратор. | Материальное стимулирование наставнической деятельности |
| 7. | Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества |  |  |  |
| 7.1. | Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества | Март | Муниципальный куратор | Данные о состоянии наставнической деятельности |
| 7.2. | Ежегодный аналитический доклад о развитии | Июнь | Муниципальный куратор. | Аналитические материалы, прогноз |

| • | наставничества в образовательном пространстве МО «Акушинский район» |  | ответственные по ОО. | следующего этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. | Формирование долгосрочной базы наставников | Февраль - апрель | Ответственные по ОО | Долгосрочная База наставников |
| 8, | Создание муниципальной Лиги образовательных организаций-менторов |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг результативности работы и предложений образовательных организаций на участие в сетевых формах наставничества в качестве менторов по отдельным направлениям образовательной и управленческой деятельности. | Сентябрь 2023 года 1 | Начальник УО | Приказ об образовательных организациях- менторах и направлениях наставничества в них |
| 8.2. | Создание Лиги образовательных организаций-менторов. | Сентябрь 2023 года | Начальник УО | Муниципальная Лига менторов в образовании |
| 9. | Создание муниципальной Школы наставничества в образовании |  |  |  |
| 9.1. | Изучение лучших практик наставнической деятельности в мире, регионах РФ, РД обучение, консультационная помощь образовательным организациям в вопросах осуществления наставничества | В течение года | Ответственные по ОО, муниципальный куратор. | Школа наставничества как форма и механизм развития лучших практик взаимообучения в образования |
| 10. | Запуск электронной площадки «Школа наставничества» |  |  |  |
| 10.1 | Разработка и запуск электронной площадки «Целевая модель наставничества» на официальном сайте Управления образования | Февраль | Начальник УО | Электронная площадка взаимодействия образовательных организаций в вопросах наставничества |
| 10.2. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации | Постоянно | Ответственные по ОО | Информирование педагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах |