Приложение №1 к приказу  УО

от 18.05.2023г. №76

Муниципальный  план
по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО 
на 2023 - 2024 гг.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС СОО. Разработка и утверждение муниципального плана реализации мероприятий по введению ФГОС СОО | август 2023г. | Утверждение плана по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана- графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно - правовых документов муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО | До 01.09.2023 | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 1.3 | Разработка основных образовательных программ ФГОС СОО согласно обновлённым ФГОС | 2023/2024 уч. г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО согласно обновлённым ФГОС | Управление образования администрации МО «Акушинский район»,руководители ОО |
| 1.4 | Проведение консультаций с руководителями ОО по работе над основными образовательными программами СОО | Июль 2023 г. | Наличие в ОО основных образовательных программ СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район»,руководители ОО |
| 1.5 | Контроль внесения изменений в программы развития образовательных организаций, разработки приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО | Август 2023 г. | Утверждённые программы развития образовательных организаций с внесёнными изменениями. Своевременно опубликованные локальные акты ОО на официальных сайтах ОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 1.6 | Контроль внесения изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС СОО. | Август 2022 г. | Утверждённое Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание Муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС СОО | Август 2023г. | Наличие приказа о создании Муниципального координационного совета | Управление образования администрации МО «Акушинский район» |
| 2.2 | Деятельность Муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС СОО | 2023-2024 г.г. | Утвержденный план Координационного совета по введению обновленных ФГОС СОО | , Управление образования администрации МО «Акушинский район»,, руководители ОО |
| 2.3 | Создание условий реализации обновленных ФГОС СОО | Постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |

| 2.4 | Проведение мониторинга самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО в августе 2022 года. | Июль 2023г. | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий ОО, обеспечивающих введение ФГОС СОО. | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО | 2023-2024 г.г. | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС СОО | Муниципальный координационный совет по введению ФГОС СОО |
| 2.6 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО; | До сентября 2023г. (далее ежегодно) | Формирование обновлённого учебного плана ОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных, муниципальных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 3.2 | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ СОО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район» |

| 3.3 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы по обновленным ФГОС СОО; | До сентября 2022 г. | Пакет методических материалов по теме реализации основной образовательной программы по обновленным ФГОС СОО; | Управление образования администрации МО «Акушинский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Проведение семинаров, консультаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО | 2023-2024 г.г. | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС СОО, в ОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 3.5 | Заседания муниципальных методических объединений | 2023-2024 г.г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район»,, руководители РМО |
| 3.6 | Организация апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | 2023/2024 уч. г. | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО, руководители РМО |
| 3.7 | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | 2023/2024 уч. г. | Анализ проведённой диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО | Октябрь 2023г. - ноябрь 2023г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО | Руководители ОО |
|  | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС СОО | 2023 - 2024г. | Утверждённый план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС СОО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС СОО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 4.3 | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС СОО: - для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; - для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; - руководителей ОО; | Постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», Муниципальный руководители ОО |
| 4.4 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | Август 2023 г. | Утвержденные должностные инструкции работников. | Руководители ОО |
| 4.5 | Контроль над приведением в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Анализ проведённого контроля | Управление образования администрации МО «Акушинский район» |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Своевремен но и постоянно | Информированность общественности о введении ФГОС. Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС . | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |
| 5.2 | Размещение на сайте УО,ОО муниципального планов по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО, а также плана ОО | 2023г. | Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах | Управление образования администрации МО «Акушинский район», руководители ОО |

| 5.3 | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС СОО | 2023-2024 г.г. | Протоколы родительских собраний | Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Участие в вебинарах работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | Постоянно | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС СОО | Руководители ОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО | 2023/2024 уч. г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО | Управление образования администрации МО «Акушинский район», Руководители ОО |
| 7.2 | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | Постоянно | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Управление образования администрации МО «Акушинский район», Руководители ОО |
| 7.3 | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | Постоянно | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | Руководители ОО |