Утверждено:

Директор МКУ ДО ДДТ

__________А.М.Гаджиева

Приказ № ___ от 29.08.2023г.

Дорожная карта

по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование в

МКУ ДО  ДДТ  «Акушинский район».

Цель: обеспечение к 2026 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 100% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образовании детей,

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет:

План мероприятий по достижению целевого показателя:

|  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Результаты выполнения | Ответственный. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мониторинг социального заказа в ДДТ на услуги дополнительного образования | Ежегодно: до 30.04.2024 до 30.04.2025 до 30.04.2026 | Проведено анкетирование определен социальный заказ ДДТ на услуги дополнительного образования (ежегодно) Справка по результатам мониторинга социального заказа за услуги дополнительного образования | Педагоги ДО Руководитель МОЦ |
| 1.2 | Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе доп. образования, в том числе и реализации доп. программ | Ежегодно: до 30.07.2024 до 30.07.2025 до 30.07.2026 | Справка о материально-технических и кадровых условиях для реализации дополнительного образования (ежегодно) | Руководитель учреждения |
| 1.3 | Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО | Ежегодно | Разработаны и внедрены 3 образовательные программы технического направления | Педагоги ДО Руководитель учреждения |
| 1.4 | Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования |  |  | Педагоги ДО Руководитель учреждения |

| Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей План мероприятий по достижению целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование результата, |  |  | Срок |  | Результат выполнения |  |  |  |  |  |  | Ответственный |
|  |  | мероприятия, контрольной точки |  |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнитель |
|  | 2.1 | Формирование реестра мероприятий для |  |  | до 31.12.2026 | Республиканская |  | Спартакиада |  |  | среди | детских |  |  |
|  |  | выявления одаренных и |  |  |  | образовательных |  | учреждений |  | «Малыши |  | открывают |  | Педагоги ДО, Методист, Педагоги– организатор |
|  |  | мотивированных детей |  |  |  | спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Молодецкие состязания (сентябрь-октябрь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Конкурс детских рисунков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Папа, мама, я-спортивная семья» (май) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шахматно-шашечный турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фестиваль | чтецов, |  | посвященный |  |  | творчеству |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р.Гамзатова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный конкурс «Умники и умницы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конкурс чтецов среди школьников средних групп |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конкурс групповых познавательных проектов среди |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | школьников старших групп |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Зимние | интеллектуальные |  |  |  | игры. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Традиционные конкурсы внутри ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конкурсы декоративно-прикладного творчества среди |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | семей | воспитанников |  |  | (осенний |  | вернисаж, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фотовыставки и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конкурсы чтецов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Новогодний сувенир |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Формирование базы одаренных и |  |  | до 31.12.2026 | Сформирована база одаренных и мотивированных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мотивированных детей |  |  |  | детей (ежегодно). |  |  |  |  |  |  |  | методист |

|  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Обновление (разработка) |  |  |  | Ежегодно: |  |  |
|  | образовательных программ различной |  |  |  | до 31.12.2023 | - | Методист, Педагог ДО |
|  | направленности для одаренных и |  |  |  | до 31.12.2024 | - |  |
|  | мотивированных детей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до 31.12.2025 до 31.12.2026 | Разработана и внедрена программа для одаренных и |  |
|  |  |  |  |  |  | мотивированных детей. |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.4 | Мониторинг достижений и поощрение |  |  |  | Ежегодно: |  |  |
|  | обучающихся, включенных в базу |  |  |  | до 31.12.2023 | Проведение муниципальных церемоний поощрения | методист |
|  | одаренных и мотивированных детей |  |  |  | до 31.12.2024 | (чествование победителей и призеров конкурсов, |  |
|  |  |  |  |  | до 31.12.2025 | соревнований, викторин и др.) |  |
|  |  |  |  |  | до 31.12.2026 | (ежегодно) |  |
| 2.5 | Ведение реестра мероприятий для |  |  |  | Ежегодно: |  |  |
|  | выявления одаренных и |  |  |  | до 31.12.2023 | Актуальный реестр мероприятий (ежегодная | методист |
|  | мотивированных детей |  |  |  | до 31.12.2024 | корректировка). |  |
|  |  |  |  |  | до 31.12.2025 до 31.12.2026 |  |  |
| 2.6 | Ведение | базы | одаренных | и | Ежегодно: |  |  |
|  | мотивированных детей |  |  |  | до 31.12.2023 | Актуальная база одаренных и мотивированных детей | методист |
|  |  |  |  |  | до 31.12.2024 | (ежегодная корректировка). |  |
|  |  |  |  |  | до 31.12.2025 до 31.12.2026 |  |  |

Задача 3. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

| Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

План мероприятий по достижению целевого показателя:

| № | Наименование результата, | Срок | Результат выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия, контрольной точки | реализации |  | исполнитель |
| 3.1 | Проведение мониторинга условий | до 15.04.2026 | Анализ условий реализации дополнительных |  |
|  | реализации дополнительных |  | общеобразовательных программ для детей с | методист |
|  | общеобразовательных программ для |  | ограниченными возможностями здоровья, в том числе с |  |
|  | детей с ограниченными возможностями |  | использованием дистанционных технологий в ДДТ. |  |
|  | здоровья, в том числе с использованием |  |  |  |
|  | дистанционных технологий в ДДТ. |  |  |  |
| 3.2 | Включение организации, реализующей | Ежегодно: |  |  |
|  | дополнительные общеобразовательные | до 30.04.2023 | - |  |
|  | программы для детей с ограниченными | до 30.04.2024 | - | методист |
|  | возможностями здоровья в реестр | до 30.04.2025 | - |  |
|  | поставщиков образовательных услуг |  |  |  |
|  |  | до 30.04.2026 | - |  |
| 3.3 | Разработка адаптированных | Ежегодно: |  |  |
|  | дополнительных общеобразовательных | до 01.09.2023 | - | методист |
|  | программ для детей с ограниченными |  |  |  |
|  | возможностями здоровья | до 01.09.2024 | - |  |
|  |  | до 01.09.2025 до 01.09.2026 | Разработана адаптированная дополнительная |  |
|  |  |  | общеобразовательная программа для детей с ОВЗ |  |

|  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 |  | Ежегодно |  |  |
|  | Внесение дополнительныхобщеобразовательных программ для | до 01.09.2023 | - |  |
|  | детей с ограниченными возможностями |  |  |  |
|  | здоровья в ИС «Портал Навигатор | до 01.09.2024 | - | методист |
|  | ПФДО» | до 01.09.2025 |  |  |
|  |  | до 01.09.2026 |  |  |
| 3.5 | Обучение педагогических работников | Ежегодно: |  |  |
|  | конструированию адаптированных | до 31.12.2023 | - |  |
|  | дополнительных общеобразовательных | до 31.12.2024 | - | методист |
|  | программ с применением | до 31.12.2025 | Обучены педагогические работники конструированию |  |
|  | дистанционных технологий | до 31.12.2025 | адаптированных дополнительных |  |
|  |  |  | общеобразовательных с применением дистанционных |  |
|  |  |  | технологий (по мере необходимости) |  |
| 3.6 | Разработка и размещение на порталах | Ежегодно: |  |  |
|  | дистанционного образования | до 31.12.2023 | - |  |
|  | адаптированных дополнительных |  |  |  |
|  | общеобразовательных программ |  |  |  |
|  | (курсов) с использованием | до 31.12.2024 до 31.12.2025 | - |  |
|  | дистанционных технологий | до 31.12.2026 |  | методист |
|  |  |  | - |  |

6

| 3.7 | Выявление и распространение лучших | Ежегодно: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | практик реализации дополнительных | до 31.06.2023 | - |  |
|  | общеобразовательных программ для | до 31.06.2024 | Участие в конкурсе на выявление и распространение | методист |
|  | детей с ограниченными возможностями | до 31.06.2025 | лучших практик реализации дополнительных |  |
|  | здоровья, в том числе с использованием | до 31.06.2026 | общеобразовательных программ для детей с |  |
|  | дистанционных технологий |  | ограниченными возможностями здоровья, в том числе с |  |
|  |  |  | использованием дистанционных технологий |  |
|  |  |  | (ежегодно).(Конкурсы утверждены в плане работы |  |
|  |  |  | Управления образования) |  |
| 3.8 | Разработка дополнительных | Ежегодно: |  |  |
|  | общеобразовательных программ для | до 31.05.2023 | - |  |
|  | детей с ограниченными возможностями |  |  |  |
|  | здоровья в сетевой форме | до 31.05.2024 | - |  |
|  |  | до 31.05.2025 | - | методист |
|  |  | до 31.05.2026 |  |  |
| 3.9 | Заключение соглашений на реализацию |  |  |  |
|  | дополнительных общеобразовательных | до 31.05.2023 | - |  |
|  | программ для детей с ограниченными |  |  |  |
|  | возможностями здоровья в сетевой | до 31.05.2024 до 31.05.2025 | - |  |
|  | форме |  |  |  |
|  |  |  | Заключен Договор о сетевом взаимодействии МК У ДО ДДТ с образовательными учреждениями МО «Акушинский район» |  |

7

|  |  |  | План мероприятий по достижению целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование результата, |  | Срок |  |  | Результат выполнения |  |  |  |  |  | Ответственный |  |  |  |  |
|  |  | мероприятия, контрольной точки |  | реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнитель |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Реализация дополнительных |  | - |  | - |  |  |  |  |  | Методист, педагоги ДО |  |  |  |  |  |
|  |  | общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | естественнонаучной и технической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | направленностей, соответствующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приоритетным направлениям |  | До 2026г. |  |  | Открыты 3 новых кружка по робототехнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологического развития в части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предметных областей «Технология», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | том числе на основе сетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взаимодействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | Проведение информационной кампании |  | до 2026г. |  |  | Проводится информационная работа с учащимися образовательных учреждений и их родителями |  |  |  |  | Коллектив ДДТ |  |  |  |  |  |
|  |  | по популяризации детских объединений по робототехнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |