МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АКУШИНСКИЙ РАЙОН»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»

368280с. Акуша  akushauos@mail.ru тел.21-3-90; 21-3-92.

ПРИКАЗ

«05»  сентября 2024 года.                                                                    №  91\5

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Акушинском районе в 2024/2025 учебном году

В целях своевременной и качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Акушинском районе в 2025 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Акушинском районе в 2024/2025 учебном году (далее - План).

2. РМК УО  организовать работу с  образовательными организациями МО « Акушинский район»  по реализации Плана, а также обеспечить своевременное проведение мероприятий, указанных в Плане.

3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования администрации МО «Акушинский район, а также регулярно освещать ход подготовки к государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием различных средств массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации МО «Акушинский район Чартаева Б.Г.

Начальник                                                  М. Каримгаджиев

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Акушинском районе в 2024/2025 учебном году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации 2024 г. по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА ) на 2024/2025 учебный год |  |  |  |
| 1.1 | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ): - на совещании с заместителями директоров по УВР; - на совещаниях с руководителями образовательных организации; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА; - на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений; - и др. Принятие в 2024-2025 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2024 | Ноябрь 2024г | Управление образования, Метод. кабинет, ОУ района |
| 2. меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с МК и ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2024 году: - диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов; -курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов; - вебинары/семинары по методике подготовки обучающихся к ГИА-2025; - работа постояннодействующих консультационных пунктов, - индивидуальные консультации; - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; - каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА. | Весь период | Управление образования, Метод. кабинет, ОУ района |
| 2.2 | Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «Русский язык» и «Математика» в персонифицированном режиме на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях | Весь период | Метод. кабинет, ОУ района |
| 2.3 | Организация межшкольных факультативов, каникулярных тренингов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР) | Весь период | Метод. кабинет, ОУ района |
| 2.4 | Проведение поэлементного анализа ВПР по предметам ГИА, принятие оперативных управленческих решений по преодолению недостатков в организации процедуры ВПР и пробелов в уровне предметной и метапредметной подготовки обучающихся |  |  |
| 2.5 | Организация работы с одаренными обучающимися 8-11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР | Весь период | Метод. кабинет, ОУ района |
| 2.6 | Организация и проведение курсов повышения квалификации, персонифицированных модулей курсов повышения квалификации для учителей- предметников, в том числе по темам: «Теоретические основы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам»; «Нормативно-правовые основы и технология проведения государственной итоговой аттестации по предметам»; «Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. «Типология заданий с развернутым ответом по предметам»; Отражение специфики содержания и структуры учебных предметов в КИМ ЕГЭ», «Методика подготовки обучающихся к заданиям высокого уровня сложности в ГИА»; «ГИА по предмету: содержание и методика подготовки обучающихся» | ноябрь - апрель 2024/2025 учебного года | Управление образования, Метод. кабинет, по согласованию с ДИРО |
| 2.7 | Организация дополнительных курсов повышения квалификации для учителей-предметников ОО, более 25% выпускников которых не преодолели минимальный порог по ЕГЭ в 2024 году | Весь период | Управление образования, Метод. кабинет, по согласованию с ДИРО |
| 2.8 | Создание в районе мобильных групп педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам района, в том числе с выездом в ОО | Весь период | Управление образования, Метод. Кабинет. |
| 2.9 | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) с последующим анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др. | В 1 и II полугодиях 2024-2025 учебного года | Управление образования, Метод. кабинет, ОУ района |
| 3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации (далее - НПА) муниципального уровня в соответствие с федеральным законодательством | Весь период | Управление образования |
| 3.2 | Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне. - муниципальных координаторов ГИА, - технических специалистов ответственных за сопровождение технической инфраструктуры ППЭ и системы видеонаблюдения в ППЭ; - кандидатов для включения в состав работников ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ и др.) на 2025 год. | октябрь - декабрь 2024 года | Глава района (по согласованию), Управление образования |
| 3.3 | Издание приказа об утверждении мест и Порядка регистрации на участие в ГИА-11 | ноябрь 2024 года | Управление образования |
| 3.4 | Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2024/2025 учебном году | ноябрь 2024 года | Управление образования |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 4.1 | Проведение организационных семинаров- совещаний с руководителями ОУ, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ | ноябрь - декабрь 2024 года | Управление образования, Метод. кабинет, ОУ района |
| 4.2 | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы | ноябрь 2024 года | Управление образования |
| 4.3 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2025: - лиц, ответственных за формирование РИС; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ | ноябрь - апрель 2024/2025 учебного года | Управление образования, Метод. кабинет, по согласованию с ДИРО |
| 4.4 | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ/Тестирование системы видеонаблюдения | 5 марта 2025 года 14 мая 2025 года | Управление образования, ОУ |
| 4.5 | Проведение региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ | март - май 2025 года | Управление образования, ОУ |
| 4.6 | Проведение муниципальных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ и проведение ОГЭ в ППЭ по технологии печати и сканирования ЭМ в РЦОИ | март - май 2025 года | Управление образования, ОУ |
| 4.7 | Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2025: - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; - организаторов ППЭ; - ассистентов | март - май 2025 года | Управление образования, ОУ |
| 4.8 | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2024/2025 учебном году | Весь период | Управление образования, Метод. кабинет ОУ |
| 5. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2024/2025 учебный год | октябрь - ноябрь 2024 года | Управление образования, ОУ |
| 5.2 | сбор сведений по ОО | ноябрь 2024 года | Управление образования, ОУ |
| 5.3 | сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9); | ноябрь, январь 2024/2025 учебного года | Управление образования, ОУ |
| 5.4 | формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА; | ноябрь 2024 года | Управление образования |
| 5.5 | обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах (ИС-11) и итогового собеседования в 9 классах (ИС-9); | декабрь - май 2024/2025 учебного года | Управление образования, Метод. кабинет ОУ |
| 5.6 | сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты). | январь, апрель, август 2025 года (в зависимости от периода) | Управление образования, ОУ |
| 5.7 | об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА | ДО 01.02.2025, не позднее, чем за две недели до начала периода | Управление образования, ОУ |
| 5.8 | об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА | до 01.03.2025, не позднее, чем за две недели до начала периода | Управление образования, ОУ |
| 5.9 | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Управление образования, ОУ |
| 5.10 | о наличии допуска к прохождению ГИА; | в течение 2 дней со дня принятия решения | Управление образования, ОУ |
| 5.11 | о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | Управление образования, ОУ |
| 5.12 | Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО | до 01.02.2025 | Управление образования, ОУ |
| 5.13 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9) | ИС-11: 4 декабря 2024 года; 5 февраля 2025 года; 9 апреля 2025 года ИС-9: 12 февраля 2025 года; 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года | Управление образования, ОУ |
| 5.14 | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА | не позднее, чем за две недели до начала этапа проведения ГИА | Управление образования, ОУ, ППЭ |
| 5.15 | Оснащение ППЭ компьютерной техникой (закупка, модернизация или ремонт имеющейся компьютерной техники при необходимости) для проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с требованиями Рособрнадзора, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика Химия, Физика и др ) | февраль- апрель 2025 года | Управление образования, ППЭ |
| 5.16 | (модернизация/расширение или ремонт существующей системы видеонаблюдения ППЭ), продление лицензии на ПО для АРМ- видеонаблюдения | февраль- апрель 2025 года | Управление образования, ОУ, ППЭ |
| 5.17 | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ и проверка работоспособности всей технической инфраструктуры (ip-коммутаторы, маршрутизаторы, АРМ), в том числе функционирование онлайн-видеотрансляции | ежемесячно | Управление образования, ОУ, ППЭ |
| 5.18 | Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ: | ноябрь - июнь 2024/2025 учебного года | Управление образования, ОУ, ППЭ |
| 5.19 | Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора и технологии проведения экзаменов, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, информатика, физика, химия) | март, май, август 2025 года (в зависимости от этапа) | Управление образования, ОУ, ППЭ |
| 5.20 | Мониторинг готовности системы онлайн- видеонаблюдения ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ | март, май, август 2025 года (в зависимости от этапа) | Управление образования, ОУ, ППЭ |
| 5.21 | Информирование работников, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов и нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и/или ГИА-11 под подпись | март - апрель 2025 года | Управление образования, ОУ |
| 5.22 | Осуществление контроля за участием работников образовательных организаций в организации и проведении экзаменов, направленных для работы в качестве руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников и осуществляют контроль за участием своих работников в организации и проведении экзаменов | в соответствии с расписанием проведения экзаменов |  |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 6.1 | Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: | Весь период | Управление образования, ОУ |
| 6.2 | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Управления образования и ОО: - о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения), - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | Весь период | Управление образования, ОУ |
| 6.3 | Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в экзаменах, о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о процедуре досрочного завершения экзамена по объективным причинам, правилах оформления экзаменационной работы, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных участниками ГИА. | Весь период | Управление образования, ОУ |
| 6.4 | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Весь период | Управление образования |
| 6.5 | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов | в течение 2024/2025 учебного года | Управление образования |
| 6.6 | Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов; - оформление стендов; - издание памяток, статей в электронном дневнике школы; - размещение информации на сайтах ОУ по профилактике стрессовых состояний на экзамене; - проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов | в течение 2024/2025 учебного года | Управление образования |
| 6.7 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников: - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 ГИА-11; - проведение с участием педагогов-психологов школьных, городских (районных), областных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления образования, ОУ; - организация и проведение единого информационного дня | в течение 2024/2025 учебного года | Управление образования, ОУ |
| 6.8 | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Управление образования, ОУ |
| 7. Итоги проведения ГИА в 2024/2025 учебном году |  |  |  |
| 7.1 | Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году | август - сентябрь 2025 года | Управление образования, ОУ |
| 7.2 | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году | август - сентябрь 2025 года | Управление образования, ОУ |
| 7.3 | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования: - на совещании при Главе Района; - на совещаниях с директорами ОУ. | август - сентябрь 2025 года | Управление образования, Метод кабинет |
| 7.4 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА- 11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах | сентябрь - октябрь 2025 года | Управление образования, Метод кабинет |
| 7.5 | Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Акушинском районе в 2025/2026 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2024/2025 учебном году | октябрь 2025 года | Управление образования, Метод кабинет |