приложение к приказу Управления от 04 июня 2020 г. №48\1

ПЛАН
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории муниципального образования «Акушинский  район»
в 2020-2021 учебном году

|  | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году |  |  |
| Инвариантная часть 1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2020 году в муниципальном образовании «Акушинский район»: - подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ; - проведение самодиагностики в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ; - подготовка информации по экзаменационным работам участников ЕГЭ; - подготовка информации о выпускниках, награжденных медалью «За особые успехи в учении». | Август- сентябрь 2020 | УОС |
| 2. Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году на территории муниципального образовании «Акушинский район»: - утверждение итоговой справки по результатам проведения ЕГЭ в 2020 году; - анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями экзаменационной модели по предмету; - анализ и соотнесение результатов ЕГЭ (успехи и недостатки) с реализуемыми в общеобразовательными школами УМК по предметам; - анализ результатов ЕГЭ участников «группы риска» по всем сдаваемым предметам, включая ИС(И) и результатов на уровне среднего общего образования (за 10, 11 класс, | Август-сентябрь 2020 | УОС |

оценка в аттестате), а также результатов ГИА-9, внеучебные достижения (олимпиады,

| конкурсы); - подготовка методических рекомендаций для учителей-предметников по повышению качества образования с учетом типовых трудностей ЕГЭ-2020. - Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - августовское совещание работников системы образования; - совещания с руководителями ОО по результатам анализа проведения ЕГЭ в 2020 году; - РМО учителей предметников. - Подготовка и публикация в муниципальном вестнике об итогах проведения ЕГЭ на территории района в 2020 году, включающего статистико-аналитическую справку | август-сентябрь 2020 сентябрь-октябрь 2020 октябрь- декабрь 2020 | УОС |
| --- | --- | --- |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| Инвариантная часть - Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: - мониторинг деятельности ОО по работе с обучающимися, не получившими аттестат; - реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся; - проведение родительских собраний в ОО; - организация консультаций с обучающимися, не получившими аттестат, в ОО. - Прохождение курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11; - организация пробных тестирований, обучающихся выпускных 9-х и 11 (12) классов по учебным предметам ГИА; | в течение года ноябрь 2020 -март 2021 | уос, ОО ОО, УОС |

| Вариативная часть - участие в региональном мониторинговом исследовании «Организация образовательного процесса в ОО в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования»; - независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. - анализ результатов мониторинговых исследований, Всероссийских проверочных работ; - подготовка методических рекомендаций для учителей - предметников по повышению качества образования; - заседание МО учителей-предметников, творческих объединений по итогам реализации плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторингов, проведенных в муниципальном образования «Акушинский район» | в течение года |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| Вариативная часть Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с актами регионального уровня и федеральными нормативными правовыми актами: - создание организационных структур проведения ГИА в 2020 году - ПК - Организационно-территориальные схемы проведения ГИА-9 - Состав участников и лиц, задействованных при проведении ГИА 9 работники ППЭ, члены и уполномоченные представители ГЭК, региональные инспектора и т.д.) - Общественные наблюдатели | в течение года | УОС |

| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инвариантная часть 1. Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11: на: - оказание услуги по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ; - приобретение оргтехники в рамках организации ГИА; - приобретение стационарных металлодетекторов; издание аналитических материалов. | февраль-июль 2021 | уос |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Инвариантная часть Участие в областных совещаниях и обучениях: - Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном и муниципальном уровнях - Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Вариативная часть - Разработка и издание памятки для лиц, привлекаемых в качестве ОН на ГИА. - Участие в семинарах, вебинарах ФИПИ для всех категорий лиц, принимающих участие в ГИА. | в течение года по плану-графику февраль-май 2021 | УОС |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 Инвариантная часть 1. Организация, подготовка и проведение диагностических работ для учащихся 10-х классов |  | Август - октябрь | УОС |

| в сентябре-октябре 2020 года. - Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году - Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, получивших справку об обучении в предыдущие годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. - Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. - Формирование состава Уполномоченных, ПК, КК. | 2020 ноябрь 2019 (в соответствии с планом-графиком) По плану - графику | УОС, ОО УОС, ОО |
| --- | --- | --- |

| - Формирование и утверждение списка ППЭ и аудиторий ППЭ, списочного состава руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ. - Организация и проведение ИС(И) (проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями; внесение необходимых сведений в РИС; своевременное ознакомление с результатами ИС(И); размещение образов бланков ИС(И); анализ проведения ИС(И) в регионе и др.). - Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. - Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов. - Аккредитация граждан в качестве ОН, организация работы ОН. - Определение организационно-территориальных схем проведения ГИА-9. - Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9. - Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. - Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. - Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России. | в соответствии с утвержденным графиком декабрь 2020 февраль- май 2021 за 2 недели до проведения ГИА март-июнь 2020 февраль-май 2021 март-сентябрь 2021 | УОС, ОО ОО УОС, ОО УОС, ОО |
| --- | --- | --- |

| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инвариантная часть 1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через ведение разделов «Оценка качества образования» и «ЕГЭ», «ГИА» на официальном сайте УОС, ОО в сети Интернет, в том числе: - публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА; - информация о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; итогового собеседования, ГИА. -информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9. - информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для всех категорий участников - информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА. - информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА. | в течение года не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения | уос, ОО уос, ОО уос, ОО уос, ОО уос, ОО |

- Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в муниципальном образовании «Акушинский  район».

- Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году:

- участие в тематических интервью;

- публикация материалов.

- Проведение совещаний (собраний, круглых столов) по вопросам подготовки и проведения ГИА с:

- Руководителями ОО;

- Специалистами, курирующими проведение ГИА;

- членами и уполномоченными представителями ГЭК;

- выпускниками и родителями (законными представителями);

- выпускниками прошлых лет и учащимися образовательных организаций профессионального образования;

- с сотрудниками УМВД и медицинскими работниками;

- ОН и др

- Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.

- Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:

- классные, общешкольные, общегородские и муниципальные родительские собрания;

- участие в региональном проекте «Видеоконференция для родителей», где в режиме

в течение года

в течение года

по графику УОС

в течение года

в течение года

УОС, ОО

УОС,

ОО

УОС, ОО

|  | онлайн родителям даются разъяснения по актуальным вопросам, в том числе и по вопросам ГИА. - Осуществление психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников через распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных консультаций. | в течение года | уос, ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Инвариантная часть 1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению: - проведение мониторингов сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА; | декабрь 2020- март 2021 | УО, ОО |
|  | - контроль за проведением общешкольных родительских собраний в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. - Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА - Координация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА-2020. - Контроль за подготовкой ППЭ - Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА 2020 - Координация работы общественных наблюдателей | ноябрь 2020- июнь 2021 | уос, ОО |

10